## 기능_명세서
[ 예주나라(주)][OK소프트] Dalrat B2B 몰 웹앱" 기능명세 | [14 empty] | 534000000 | 178000000
* 해당 공수는 웹앱으로 개발하는것을 기준으로 작성하였습니다.
* 해당 견적가는 유료 솔루션 구매비용도 포함되어 있습니다.
* 마젠토 커뮤니티 버전(무료)으로 개발을 진행하는 기능명세 입니다.
기능 번호 | Depth | 기능정의 | 추가 설명 | 개발이슈 | 구현대상 |  | 작업요소 |  |  | 작업예상 시간 (1M/M)
[5 empty] | PC.웹 | 모바일.웹 | 기획 | 디자인.퍼블 | 개발 | 디자인 (H) | APP (H) | 백앤드 (H) |  |  | 23
YEJ-001 | - | 디자인 시안, 디자인 가이드 |  | XD 사용 ( 태국) | O | O | O | O | O | 320 | 0 | 0
YEJ-002 |  | 마젠토 APP 적용 |  | APP 은 마젠토의 API를 통해 새롭게 만들어야 합니다. | [5 empty] | 0 | 1120 | 0
YEJ-002 | - | 서버 셋팅 (PRD, DEV) | nginx, redis, elasticsearch, php, mariadb... | AWS | O | O | O | O | O | 0 | 0 | 16 | 1.4134 | 450000
YEJ-003 |  | 마젠토 설치.설정 | 멀티 웹사이트및 기본 마젠토 셋팅 | - | O | O | O | O | O | 0 | 0 | 16 | 1.4134 | 450000
YEJ-004 |  | 마젠토 APP BUILDER 설치 | 앱 개발을 위한 빌더 설치 | - | O | O | O | O | O | 0 | 0 | 16 | 1.4134 | 450000
YEJ-005 |  | 관리자 정산페이지 커스터 마이징 | 정산 페이지 추가개발입니다. | - | O | O | O | O | O | 0 | 0 | 160 | 14.1343 | 4500000
YEJ-006 |  | RMA 개발 | 취교반 입니다. (커뮤니티 버전에서는 제공되지 않아 개발해야 합니다.) | - | O | O | O | O | O | 0 | 0 | 80 | 7.0671 | 2250000
YEJ-007 |  | 번들상품 (EX) 패키지상품) | 커뮤니티 버전에서는 제공되지 않아 개발해야 합니다 | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-008 |  | 주소체계 | 한국주소에 맞게 커스터마이징해야 합니다. | - | [5 empty] | 0 | 0 | 24 | 2.1201 | 675000
YEJ-009 |  | 재고연동 | 재고 창고 기능 추가개발 | - | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 3.5336 | 1125000
YEJ-010 |  | 무료 사은품 | 제품에 무료로 사은품을 주는 기능입니다. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-011 |  | SNS 로그인 | 페이스북 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-012 |  | SNS 공유 | 페이스북, 라인 | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 3.5336 | 1125000
YEJ-013 |  | 결제 (PG) | 결제 모듈 | [6 empty] | 0 | 0 | 160 | 14.1343 | 4500000
YEJ-014 |  | 알림메세지 | 취교반등 이벤트에 알림을 전송합니다. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-015 |  | 배송 추적, 택배사 관리, 택배사 연동 | 배송업체수에 따라 가감 | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 3.5336 | 1125000
YEJ-016 |  | 제품 라벨링 ( EX: BEST. ..) | PLP/PDP 등에 라벨을 붙입니다. | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 2.1201 | 675000
YEJ-017 |  | FAQ | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0.70671 | 225000
YEJ-018 |  | 1:1 문의 계시판 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-019 |  | 상품리뷰 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-020 |  | 상품 상세 항목 |  | ex) 사용법, 재료.... | [5 empty] | 0 | 0 | 40 | 3.5336 | 1125000
YEJ-021 |  | 기획전/이벤트 | APP관 연동을 위한 개발이 필요합니다. | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 3.5336 | 1125000
YEJ-022 |  | 회원가입 | 구성 설정해야 합니다. | [6 empty] | 0 | 0 | 16 | 1.4134 | 450000
YEJ-023 |  | Mypage | 구성 설정해야 합니다. | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 3.5336 | 1125000
YEJ-024 |  | 카테고리 셋팅 | 기본카테고리 설정입니다. | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 0.70671 | 225000
YEJ-025 |  | 운송장 연동 | 배송장에 따른 주문 의 상태 변경입니다. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-026 |  | 푸시기능으로 메일의 일부기능 처리 | 주문등 이벤트 발생시점에 push 연동 | [6 empty] | 0 | 0 | 80 | 7.0671 | 2250000
YEJ-027 |  | 팝업 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-028 |  | 업체별 관리자 설정 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-029 |  | API 추가작업 | APP 과 연동을 위한 추가 일부 API 작업 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 8.8339 | 2812500
YEJ-030 |  | 박스상품 | (EA,PACK,BOX) 선택에 따른 할인 적용 | [6 empty] | 0 | 0 | 80 | 7.0671 | 2250000
YEJ-031 |  | 홍보 및 광고 알림발송 | APP PUSH | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 3.5336 | 1125000 | 0
YEJ-032 |  | 고객 전화번호로 회원관리 | 회원의 아이디를 전화번호로 사용. 핸드폰 인증작업 필요 | [6 empty] | 0 | 0 | 40 | 3.5336 | 1125000
YEJ-033 |  | 채팅상담 | 메신저(카카오톡,라인) 등 외부 인터페이스를 연동하여 채팅상담 | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 2.1201 | 675000
YEJ-034 |  | 로또 이벤트 | 태국식복권(로따리) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-035 |  | 셀러기능 | 예주나라가 수입하지 않는 제품을 수입하는 회사를 셀러로 참여시킴(한 쇼핑몰에서 전부구매가능, 핸드캐리 제품 단가컨트롤 등) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-036 |  | 딜러기능 | 고객마다 매칭되는 영업사원 할당 기능 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-037 |  | 주문시 주소 사진 등록기능 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YEJ-038 |  | 태국,베트남,인도네시아 B2C 관리자 셋팅 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 작업예상 시간 누계 (Hour) | [5 empty] | 320 | 1120 | 1132
|  |  |  | 작업 예상 시간 누계 (Month) | [5 empty] | 2 | 7 | 7.075
|  |  |  | 예상 개발비 | [5 empty] | 5000000 | 24500000 | 31837500
[11 empty] | 총 예상 개발비 | 61337500
[11 empty] | 할인가 | 7937500
[11 empty] | 견적가 | 53400000

## 요구사항_명세서
[ 예주나라(주)][OK소프트] "Dalrat B2B 몰 웹앱" 요구사항 명세서
* 필수적으로 필요한 기능입니다.
* 추가 요청사항은 상호 협의후 작업을 진행합니다.
요구사항 번호 | 관련 기능번호 | 기능정의 | OK소프트 답변 | 구현대상 |  | 작업요소
|  |  |  | PC.웹 | 모바일.웹 | 기획 | 디자인.퍼블 | 개발
REQ-001 | YEJ-003 | 어드민(관리자) 은 웹에서 관리 | 마젠토는 대시보드(관리자)를 웹으로 지원합니다. | O | O | O | O | O
REQ-002 | YEJ-001 | 웹앱 개발 >> 태국(태국어)전용 | 마젠토는 기본기능으로 각 나라별 언어팩이 있으며 또한 저희는 현지인 디자이너를 통해 세부 번역을 진행할것입니다. | O | O | O | O | O
REQ-003 | - | (샵바이/카페24 등) 딱 필요한 기능과 그 기능들이 정상적으로 작동하는 쇼핑몰 (마젠토) | (샵바이/까페24등) 전자상거래에 필요한 기능은 마젠토에 기본으로 제공합니다. 단 마젠토에서 지원하지 않는 추가 기능 필요시에는 상호 협의후 개발을 진행하며 과도한 일정.비용이 발생시 추후 유지보수업무로 진행하면 비용절감과 프로젝트의 안정성을 확보 하실수 있습니다. | O | O | O | O | O
REQ-004 | YEJ-005 | 오픈마켓(입점형) >> 한국인 셀러 참여(셀러가 접속할수 있는 계정/어드민페이지) | 오픈마켓(입정형): 1. 입점형 형식으로 계정마다 자신들의 상품을 등록하고 정산할수 있는 페이지는 추가 개발을 진행해야 합니다 계약후 저희 개발진들이 고객님의 비즈모델을 명확히 파악후 맞춤형 개발을 진행하겠습니다. 한국인 셀러 참여: 2. 마젠토에서는계정별 관리자 메뉴 접근 권한을 둘수 있습니다. 해당 기능을 이용해 마젠토 관리자의 일부 기능 만을 셀러에게 제공하면 해당 이슈는 해결됩니다. | O | O | O | O | O
REQ-005 | "프로모션_게임_기능명세.공수산정 " 시트 참조 | 애니메이션이 가미된 게임 (EX.올팜 >> 게임 속 농작물 재배에 성공하면 고객에게 재배완료한 상품 발송, 친구초대 시 보상 등) | 요즘 마케팅 일환으로 인기 있는 올팜은 같은 프로모션 전용 이벤트 게임은 웹기반으로 만들어져 있습니다. 저희가 개발이 가능하며 단 별도 팀과 추가비용 으로 개발을 진행하여야 합니다. | O | O | O | O | O
REQ-006 | YEJ-005 | 각 어플별 매출정산 CSV(엑셀) 자료로 다운받고, 본사 웹포스에 엑셀파일 업로드하여 매출(재고) 정산. | CSV 엑셀 자료 다운로드 기능은 마젠토에서 기본 제공되나 웹포스에 엑셀파일을 업로드 하기 위해서는 웹포스 양식에 맞춘 엑셀을 다운로드를 추가 개발해야 합니다.
REQ-007 | - | 가벼운 기능과 구성으로 시작해, 사용하면서 필요한 기능들을 추가하고 싶습니다. | 맞습니다. 외부 인터페이스(외부연동) 작업을 최소화 하고 기본기능으로 시작해 추가적인 아이디어나 마케팅등은(올팜) 시장의 반응을 보면서 시장의 반으에 맞춰 추가 작업을 진행하시는게 좋습니다. 저희도 다시금 기능명세와 견적서를 작성해 제출해 드리겠습니다.
REQ-008 | - | 태국인의 경우, 고객이 직접 앱에서 물건을 고르고 주문 및 결제까지 일련의 과정을 귀찮아합니다. 그래서 태국전용 앱의 경우 전화로 주문 또한 가능하도록 추가기능 개발이 되었으면 합니다. (전화로 주문받는 사람 >> 태국 현지의 노동인력 사용 예정) | 맞습니다. 그래서 마젠토에서는 관리자에서 관리자가 주문을 생성하는 기능을 가지고 있습니다. 해당 기능을 사용하시면됩니다.
REQ-009 | YEJ-011 | 페이스북 계정 연동서비스 | 알겠습니다.
REQ-010 | - | 추후에 라이브커머스/해외직구 등 기능 개발 요청 가능성을 염두. | 마젠토의 최대 장점은 확장성입니다. 마젠토 자체가 확장성을 염두에 두고 설계 되어 있습니다. 이점은 걱정 마시길 바랍니다.
REQ-011 | YEJ-009 | 재고관리 | 마젠토는 무료버전과 2개의 유료 버전이 있습니다. 저희는 무료버전을 이용해 개발을 진행할것입니다. 다만 무료 버전에서는 재고 관리 (멀티창고) 기능이 없고 일부만 지원합니다. 해당기능을 마젠토 유료버전의 코드를 일부 차용해 추가개발을 진행할 예정입니다.
REQ-012 | YEJ-010 | 박스상품