## 마일스톤
마일스톤
[14 empty] | 완료 | 예정
구분 | 카테고리 | 6M | 7M | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. 요구사항 분석 | 기능명세
2. 디자인 개발 | 디자인
2. 기능 개발 | 개발환경 셋팅
마젠토 기본환경 셋팅 & 추가 프로그램 설치
백앤드 개발 (기능개발)
프론트앤드 개발
앱개발
데이터 마이그레이션
운영서버설치 & 운영배포
3. UAT | 통합 테스트 진행
| 모니터링 | [7 empty] | ? | ? | ? | ? | ?
4. 오픈및 프로젝트 종료 | 종료보고
* 프로젝트 진행중 진척율 또는 요구사항 변동에 따라 마일스톤의세부일정은 변경될수 있습니다..

## 기능명세
Food Function Specification
* 노랑 필드는 고객의 승인또는 자료제공이 이루어 져야 가능한 Task입니다. * 회색 필드는 완료 된 Task입니다.
FS Code | STATUS (DONE/REJECT) | Depth | FO/BO/APP | Title | Specification | change | 구현대상 |  | 작업요소 |  |  | issue
[7 empty] | PC.웹 | 모바일.웹 | 기획 | 디자인.퍼블 | 개발
YEJ-002 |  |  | APP | 앱 개발 | 웹뷰를 이용한 앱생성 (Android)
YEJ-002-1 |  |  | APP | 앱 개발 | 웹뷰를 이용한 앱생성 (IOS)
YEJ-005 |  |  | BO | 관리자 정산페이지 커스터 마이징 | 정산 페이지 추가개발입니다. 1. 엑셀다운로드 |  | O | O | O | O | O
YEJ-006 | DONE |  | BO | 취교반 개발 | 1. 취소, 교환, 환불 기능 여부 확인 2. 기능이 없으면 ENT 버전 코드가 몰래 설치됩니다. 3. 기술적인 문제로 2단계가 어려운 경우 무료 또는 유료 버전을 찾아 설치합니다 | - | O | O | O | O | O
YEJ-008, YEJ-037 ,YEJ-037 | DONE |  | FO | 주소 | 1. 한국 주소에 맞게 주소체계 변경 2. 배송 정보에 주소정보를 이미지로 등록할 수 있게 처리 (결제, 마이페이지) | -
YEJ-009 | DONE |  | BO | 인벤토리 | 1. 기능이 없으면 ENT 버전 코드가 몰래 설치됩니다. 2. 기술적인 문제로 2단계가 어렵다면 무료 또는 유료 버전을 찾아 설치해 주세요 | -
YEJ-012 |  |  | FO | SNS 공유 | Facebook, Line
YEJ-013 |  |  | BO | PG 개발 | PG 추가
YEJ-015 | Reject |  | BO | 배송 | 마이페이지(레이어팝업)에서 배송창 열기 | B2B변경에 따른 취소
YEJ-016 |  |  | FO | Product 라벨 ( EX: BEST. ..) | PLP/PDP 라벨추가 (all product page)
YEJ-019 | DONE |  | BO | Product 리뷰 | 리뷰기능 삭제
YEJ-020 |  |  | FO | PDP에 사용될 상품특성 | 1. https://www.dalrat.com 에서 사용되는 상품특성생성하기 2. ADD CS 전화번호 노출생성
YEJ-022 | DONE |  | FO | 회원가입 | 1. FRONT에는 회원가입이 없습니다. 그러나 로그인이 존재합니다. 2. 고객은 Admin에 의해서만 등록됩니다.
YEJ-022-1 |  |  | BO | 회원 복사 | 기존 회원 복사
YEJ-022-2 ,YEJ-035 ,YEJ-036 | DONE |  | BO | 관리자 그룹 | 1. 관리자의 그룹은 3가지로 나눈다. (a). 운영 (b). 벤더 (c). 판매자 2. 관리자는 모두 "수수료"라는 항목을 가집니다 (정산시 처리) 4. 모든 고객은 ADMIN과 1:N 매칭됩니다. 4. 모든 상품은 ADMIN과 1:N 매칭됩니다."
YEJ-022-3 |  |  | FO | 관리자 권한 | 관리자 페이지에 접근할수 있는 관리자별(운영,벤더,판매자) 권한설성
YEJ-024 | DONE |  | FO | Category | 카테고리 셋팅
YEJ-024-1 | DONE |  | BO | Product | 상품복사
YEJ-026 |  |  | BO/APP | Push | 취소, 교환, 환불 시 APP PUSH 발송
YEJ-030 | Reject |  | BO | Product Attribute BOX | (EA,팩,박스) 제품의 특성 중 (EA, PACK, BOX)는 필수 항목입니다. 각 EA, PACK, BOX 선택 시 금액 할인 적용됩니다. 또한 각 EA, PACK, BOX 주문시 주문수량이 변경됩니다. EX) BOX 30, PACK 12 BOX 주문시 INVENTORY에서 30개 품목이 줄어듭니다. | : 재고기능은 취소 협의
YEJ-031 |  |  | BO | app push | 관리자 페이지에서 전체 푸시를 보낼수 있는 기능 | [7 empty] | 0
YEJ-032 | Done |  | BO | customer id | 고객의 아이디는 핸드폰 번호로 한다. 비회원 구매시 본인인지 확인할수 있는 인증 시스템을 만든다.
YEJ-033 | Done |  | FO | 네이버 라인 채팅상담 | 네이버 라인 채팅상담 | crisp 로 변경
YEJ-034 | Reject |  | BO/FO | Lottary event | Lottary event (lotto event)
YEJ-R-1 | Done |  | BO | ADMIN: KOREA LANGUAGE PACK INSTALL | 한국 언어팩을 관리자에 설치
YEJ-R-2 | Done |  | BO | FRONT : LANGUAGE PACK INSTALL | 프론트에 타이 언어팩 설치

## 1W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | 1. 태국 디자이너의 태국 쇼핑몰 UIUX, 익숙한 디자인 트랜드 익숙한 폰트 조사및 연구 | 1. 랜딩페이지 디자인 작업 (100%) > 별도 메일 발송하였습니다. | - IA 개발 - 디자인 승인후 디자인 시안 작업 진행
DEV |  | 1. FS 기능확인 및 세부 재작성 (100%) 2. 프로젝트 관리툴 설치 (100%) > 관련 정보는 하단 ISSUE 에서 확인 3. 개발환경.서버 구축(100%) > 관련 정보는 하단 ISSUE 에서 확인 4. [YEJ-009] 재고(창고) 개발 (100%) 5. [YEJ-019] 상품리뷰 삭제 (100%) | 1. 샘플상품 생성 2. 미니카트 삭제 3. 원페이지 체크아웃 4. 비회원구매 5. 비회원구매 관리자 체크 6. 관리자 한국어 설치 6. 프론트 태국어 설치 7. 관리자 셋팅 문서 개발 8. RMA 개발
ISSUE | 1. 프로젝트 관리툴 정보 입니다. > https://aphk.atlassian.net/jira/software/projects/FOOD/boards/5/timeline > id/pw : hozin.jung@ok-sft.com/ gkttks770218! 2. 개발서버 정보 > https://dalrat.ok-sft.com/ > admin url : https://dalrat.ok-sft.com/admin > admin id/pwd: admin/admin123 3. 추가 정보요청 > 클라이언트님께 개발에 필요한 추가 정보 요청을 메일 발송함

## 2W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | 1. 랜딩페이지 디자인 작업 (100%) > 별도 메일 발송하였습니다. | - IA 개발(10%) - PC 디자인 시안 (80%) | - IA 개발 - PC/Moblie 디자인 시안
DEV | 1. FS 기능확인 및 세부 재작성 (100%) 2. 프로젝트 관리툴 설치 (100%) > 관련 정보는 하단 ISSUE 에서 확인 3. 개발환경.서버 구축(100%) > 관련 정보는 하단 ISSUE 에서 확인 4. [YEJ-009] 재고(창고) 개발 (100%) 5. [YEJ-019] 상품리뷰 삭제 (100%) | 1. 기본 셋팅및 설정 - 샘플상품 생성 (100%) - 미니카트 삭제 (100%) - 비회원구매 (100%) - 레이어네비게이션 삭제 (100%) - 관리자 한국어 설치 (100%) - 프론트 태국어 설치 (100%) - 카타로그 생성(100%) 2. 테마개발 (100%) 3. 메뉴개발(100%) 5. 고객의 아이디를 핸드폰번호로 사용 (YEJ-032)(10%) 6. 고객 ,관리자 그룹 개발 (YEJ-035 ,YEJ-036) (100%) | 1. 유료모듈 설치 - One Page Checkout - Infinify Scroll - RMA - Point - Ajax Cart 2. 고객의 아이디를 핸드폰번호로 사용 (YEJ-032) 3. 주문상태 추가 4. 상품가격 소수점 제거 5. 관리자 로그인 창 영어번역 6. SMTP 개발 7. 상품특성 추가
ISSUE | 디자인 PC 메인의 디자인이 금요일 마감에서 월요일로 변경되었습니다. 개발 - 요청드린 자료의 피드백이 늦어지고 있습니다. 바쁘시겠지만 조금 신경써 주시기 바랍니다. - 자료 요청에 대한 추가 메일을 금일 재전송 하겠습니다. 작업취소 [YEJ-022-2,YEJ-035,YEJ-036] 하나의 창고에서 박스.단품 구매시 재고수량이 변하는 기능은 협의후 업무에서 제외되었습니다.

## 3W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - IA 개발(10%) - PC 디자인 시안 (80%) | - IA 개발 (100%) : IA개발을 디자인 시안으로 대체 - PC 디자인 시안 (100%) - (PC/Mobile) Main,Menu,PLP (100%) | - (PC/Mobile) Login,Cart,PDP
DEV | 1. 기본 셋팅및 설정 - 샘플상품 생성 (100%) - 미니카트 삭제 (100%) - 비회원구매 (100%) - 레이어네비게이션 삭제 (100%) - 관리자 한국어 설치 (100%) - 프론트 태국어 설치 (100%) - 카타로그 생성(100%) 2. 테마개발 (100%) 3. 메뉴개발(100%) 5. 고객의 아이디를 핸드폰번호로 사용 (YEJ-032)(10%) 6. 고객 ,관리자 그룹 개발 (YEJ-035 ,YEJ-036) (100%) | 1. 유료모듈 설치 One Page Checkout, Infinify Scroll, RMA, Ajax Cart (100%) : Point는 여신기능 제외로 삭제 조치함 2. 고객의 아이디를 핸드폰번호로 사용 (YEJ-032) (100%) : 프론트및 관리자 필드,검색 추가 3. 상품가격 소수점 제거 (100%) 4. SMTP 설정 (100%) 5. Compare Product 기능제거 (100%) 6. 버그 수정 (100%) : admin 언어 꺠짐 : catalog 꺠짐 | 1. 상품그룹, 상품특성추가 2. 상품복사 (YEJ-024-1) 3. 주문상태 추가및 프로세스 개발 4. 배송메소드 개발 (배송메소드 개발) 5. 자동주문삭제 개발 6. 재고 Tracker 개발
ISSUE | 개발 - 자료 요청에 대한 추가 메일을 금일 재전송 하겠습니다. 작업취소 - 여신기능이 제외 되었습니다.

## 4W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - IA 개발 (100%) : IA개발을 디자인 시안으로 대체 - PC 디자인 시안 (100%) - (PC/Mobile) Main,Menu,PLP (100%) | - (PC/Mobile) Login,Cart,Cart Later Popup (100%) - (PC/Mobile) PDP (90%) | - PDP - Main Event Banner - Site map - MyPage - Checkout
DEV | 1. 유료모듈 설치 One Page Checkout, Infinify Scroll, RMA, Ajax Cart (100%) : Point는 여신기능 제외로 삭제 조치함 2. 고객의 아이디를 핸드폰번호로 사용 (YEJ-032) (100%) : 프론트및 관리자 필드,검색 추가 3. 상품가격 소수점 제거 (100%) 4. SMTP 설정 (100%) 5. Compare Product 기능제거 (100%) 6. 버그 수정 (100%) : admin 언어 꺠짐 : catalog 꺠짐 | 1. 상품그룹, 상품특성추가(100%) 2. 상품복사 (YEJ-024-1) (100%) 3. 주문상태 추가및 프로세스 개발 (100%) 4. 배송메소드 개발 (50%) | 1. 배송메소드 개발 2. 자동주문삭제 개발 3. 재고 Tracker 개발 4. Today History 개발 5. Admin 특성추가 7. PG연동
ISSUE | 개발 - 자료 요청에 대한 추가 메일을 금일 재전송 하겠습니다. - 추가요청에 대한 문의사항을 금일 메일로 답변 하겠습니다.

## 5W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - (PC/Mobile) Login,Cart,Cart Later Popup (100%) - (PC/Mobile) PDP (90%) | - (PC/Mobile),Main Event Banner PDP, Sitemap,Mypage,Checkout (100%) | - FAQ - Order Complete - Term&Comditions - Shiping info - Search Result - Error page - Order Fail - Main Event Banner
DEV | 1. 상품그룹, 상품특성추가(100%) 2. 상품복사 (YEJ-024-1) (100%) 3. 주문상태 추가및 프로세스 개발 (100%) 4. 배송메소드 개발 (50%) | - [YEJ-024-1] 6월 기준 상품 데이타 이전 완료 (100%) : 이후 상품동기화는 매달 1회 진행 - 배송 메소드 개발 (100%) : 배송비 계산 - 주문상태 자동변경 (100%) : 주문대기 상태가 길경우 자동삭제 - search 태그 추가 (100%) : 유선으로 들어온 추가 요청사항 처리 - 포인트 모듈설치 (100%) - [YEJ-033] 채팅 상담 (100%) | - 재고Tracking : 상품별 제고의 Tracking - [YEJ-008,YEJ-037,YEJ-037] 배송지 이미지 업로드 - PG(카드,가상계좌) - 프론트페이지 개발을 위한 관리자 셋팅
ISSUE | 개발 - CS 채팅상담이 라인에서 Crisp로 변경되었습니다. - 마일스톤의 일정중 데이타마이그레이션의 일정을 재조정 했습니다. : 한달에 1회 상품데이타이전 - 여신기능 추가요청 - 마일스톤의 백앤드 개발일정을 1달 추가하였습니다. : 추가요청사항에 따른 개발 공수 증가 - 프론트개발이 다음주 화요일부터 진행됩니다. - 자료 요청에 대한 추가 메일을 금일 재전송 하겠습니다. - 추가요청에 대한 문의사항을 금일 메일로 답변 하겠습니다.

## 6W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - (PC/Mobile),Main Event Banner PDP, Sitemap,Mypage,Checkout (100%) | - (PC/Mobile)FAQ, Order Completed, Order Completed Failed, Terms & Conditions, Shilpping info, Search Result_no_result, Error Page (100%) | - (PC/Mobile) Find Passowrd_Complete, Find Password, Order Completed_failed, Lot Out, Share sns
DEV | - [YEJ-024-1] 6월 기준 상품 데이타 이전 완료 (100%) : 이후 상품동기화는 매달 1회 진행 - 배송 메소드 개발 (100%) : 배송비 계산 - 주문상태 자동변경 (100%) : 주문대기 상태가 길경우 자동삭제 - search 태그 추가 (100%) : 유선으로 들어온 추가 요청사항 처리 - 포인트 모듈설치 (100%) - [YEJ-033] 채팅 상담 (100%) | - Admin Seller에 필드 추가 (100%) - 상품별 배송 추적 (100%) - [YEJ-008,YEJ-037,YEJ-037 ] 주문시 사진(주소지)추가 기능 (100%) - (FRONT) Main (90%) | - PG 개발 (카드,가상계좌) - 대리점 생성 시 메일기능 수정 - (FRONT) Main , Menu, PDP, [YEJ-033] 채팅 상담, Category Banner, 검색결과, 사이트맵 - 7월 상품 동기화 작업
ISSUE | - 디자인의 작업이 1주더 연장 되었습니다. - 자료 요청에 대한 추가 메일을 금일 재전송 하겠습니다.

## 7W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - (PC/Mobile)FAQ, Order Completed, Order Completed Failed, Terms & Conditions, Shilpping info, Search Result_no_result, Error Page (100%) | - (PC/Mobile) Find Passowrd_Complete, Find Password, Order Completed_failed, Lot Out, Share sns | -
DEV | - Admin Seller에 필드 추가 (100%) - 상품별 배송 추적 (100%) - [YEJ-008,YEJ-037,YEJ-037 ] 주문시 사진(주소지)추가 기능 (100%) - (FRONT) Main (90%) | - PG 개발 (카드,가상계좌) (30%) - (FRONT) Main (90%) | - PG 개발 (카드,가상계좌) - 대리점 생성 시 메일기능 수정 - (FRONT) Main , Menu, PDP, [YEJ-033] 채팅 상담, Category Banner, 검색결과, 사이트맵
ISSUE | - 디자인의 작업이 1주더 연장 되었습니다. - 자료 요청에 대한 추가 메일을 금일 재전송 하겠습니다.

## 8W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - (PC/Mobile) Find Passowrd_Complete, Find Password, Order Completed_failed, Lot Out, Share sns | - | -
DEV | - PG 개발 (카드,가상계좌) (30%) - (FRONT) Main (90%) | - PG 개발 (카드) 100% - PG 개발 (가상계좌) (10%) - Main (100%) , Gnb Menu(100%), [YEJ-033] 채팅 상담(100%), error page (100%) | - PG 개발 (가상계좌) - (FRONT) 카테고리배너, 카트, 카트팝업,검색결과,SNS공유,PDP, MAIN BANNER, CENTER BANNER
ISSUE | - 디자인의 작업이 1주더 연장 되었습니다. - 자료 요청에 대한 추가 메일을 금일 재전송 하겠습니다.

## 9W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - 일부 배너 재작업 | -
DEV | - PG 개발 (카드) 100% - PG 개발 (가상계좌) (10%) - Main (100%) , Gnb Menu(100%), [YEJ-033] 채팅 상담(100%), error page (100%) | - PG 개발 (가상계좌) (100%) - (FRONT) 프론트 버그 수정 - (Backen)관리자가 seller 생성시 자동 비밀번호 생성후 sms 발송 - (Backen) 비과세 상품 처리 | - (Backend) (여신), SMS LIB - (FRONT) 카테고리배너, 카트, 카트팝업,검색결과,SNS공유,PDP, MAIN BANNER, CENTER BANNER
ISSUE | - 디자인의 작업이 1주더 연장 되었습니다. - 자료 요청에 대한 추가 메일을 금일 재전송 하겠습니다.

## 10W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - 일부 배너 재작업 | - | -
DEV | - PG 개발 (가상계좌) (100%) - (FRONT) 프론트 버그 수정 - (Backen)관리자가 seller 생성시 자동 비밀번호 생성후 sms 발송 - (Backen) 비과세 상품 처리 | - (Backend) (여신) (50%) - (FRONT) 버그 수정 | - (Backend) (여신) - (FRONT) 버그 수정
ISSUE | - 프론트 작업의 일정지연으로 9/14일 추가 개발자가 투입됩니다. - 자료에 대한 문의 메일을 금일 전송 하겠습니다.

## 11W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - 일부 배너 재작업 | - PDP 주문 가이드 추가 | -
DEV | - (Backend) (여신) (50%) - (FRONT) 버그 수정 | - (Backend) (여신) 100% - SMS LIB (30%) - (Backend) SMS LIB (30%) - (Front) PDP, SNS Share(100) | - (Backend) SMS LIB, Push - (Front) PDP, SNS Share(100) - APP 개발
ISSUE

## 12W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - PDP 주문 가이드 추가 | - | -
DEV | - (Backend) (여신) 100% - SMS LIB (30%) - (Backend) SMS LIB (30%) - (Front) PDP, SNS Share(100) | - (Backend) SMS LIB (100%) - (Backend) Push LIB (5%) - (Front) PDP (100%), - (Front)SNS Share(100%) - (Front)Ajax Cart(100%) - (Front)Login (70%) - APP (5%) | - (Backend) Push LIB - (Front) Login ,Logout,find password - APP
ISSUE

## 13W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - (Backend) SMS LIB (100%) - (Backend) Push LIB (5%) - (Front) PDP (100%), - (Front)SNS Share(100%) - (Front)Ajax Cart(100%) - (Front)Login (70%) - APP (5%) | - (Backend) Push LIB (95%) - (Front) Login(100%), FAQ (100%), Term&Conditions(100%), Shipping INfo(100%), Sitemap(100%), Find Password(100%) Logout(100%) - APP (Android) (100%) | - (Backend) Push LIB, Admin Push - (Front) Order Cancel, Find Password, Checkout, Order Complete, Order Completed failed, MyPage - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중)
ISSUE | App 의 프로토타입이 개발되어 Androin에 심사진행중에 있습니다. 심사시 웹사이트의 변경요청이 많이 발생하므로 원할한 진행을 위해 선행하여 진행한것이니 신경쓰지 않으셔도 됩니다.

## 14W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - (Backend) Push LIB (95%) - (Front) Login(100%), FAQ (100%), Term&Conditions(100%), Shipping INfo(100%), Sitemap(100%), Find Password(100%) Logout(100%) - APP (Android) (100%) | - (Backend) Push LIB, Admin Push (100%) 단체 App Push (100%) - (Front) Order Complete(100%) Order Completed failed(100%) MyPage(10%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) | - (Backend): Vendor 정산 : 관리자 태국언어팩 : 관리자 한국어언어팩 (일부 추가) - (Front) Find Password Order cancel MyPage(10%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중)
ISSUE

## 15W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - (Backend) Push LIB, Admin Push (100%) 단체 App Push (100%) - (Front) Order Complete(100%) Order Completed failed(100%) MyPage(10%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) | - (Backend): Vendor 정산 (20%) : 관리자 태국언어팩 (100%) - (Front) Find Password (100%) Order cancel (100%) MyPage(100%) Checkout (100%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) | - (Backend): Vendor 정산 - (Front) 번역 추가 링크 추가 카테고리 정렬 - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중)
ISSUE

## 16W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - 상품 라벨 색상 변경 (new, bestseller) | -
DEV | - (Backend): Vendor 정산 (20%) : 관리자 태국언어팩 (100%) - (Front) Find Password (100%) Order cancel (100%) MyPage(100%) Checkout (100%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) | - (Backend): Vendor 정산 (45%) - (Front) 번역 작업 (30%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) - (Front) 버그 수정 : : cart, global img error, pdp text align | - (Backend): Vendor 정산 - (Front) 번역 작업 - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) - 버그 수정 :
ISSUE | 안드로이드 마켓의 정책변경으로 인증 토큰을 재발급 할수 있다고 합니다. 만약 토근이 재인증 될경우 신규 app 등록이아닌 기존 app에 업데이트 방식으로 처리할수 있습니다. 현재 재발급 요청한 상태이며 완료시 재보고 드리겟습니다.

## 17W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - 상품 라벨 색상 변경 (new, bestseller) | - 상품 라벨 사이즈 변경 (new, bestseller) | -
DEV | - (Backend): Vendor 정산 (45%) - (Front) 번역 작업 (30%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) - (Front) 버그 수정 : : cart, global img error, pdp text align | - (Backend): Vendor 정산 (100%) - (Front) 번역 작업 (60%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) : 인증키 재발급(100%) - 버그 수정 : (5/5) : 검색 인풋박스 번역(100%) : 히로 배너 arrorow 노출 (100%) : 상품 라벨 폰트 사이즈 조정(100%) : 우측 gnb 노출 에러 수정 (100%) : 카타로글 속성 | - (Backend): Customer 정산 - (Front) 번역 작업 - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) - 버그 수정 :
ISSUE | 안드로이드 인증 토큰을 재발급 받았습니다. 기존 웹 다운로드를 이용할수 있게 되었습니다. 심사요청은 11/01일 이후로 진행할예정입니다.

## 18W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - 상품 라벨 사이즈 변경 (new, bestseller) | - | -
DEV | - (Backend): Vendor 정산 (100%) - (Front) 번역 작업 (60%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) : 인증키 재발급(100%) - 버그 수정 : (5/5) : 검색 인풋박스 번역(100%) : 히로 배너 arrorow 노출 (100%) : 상품 라벨 폰트 사이즈 조정(100%) : 우측 gnb 노출 에러 수정 (100%) : 카타로글 속성 | - (Backend): Customer 정산(10%) - (Front) 번역 작업 (90%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) - 버그 수정 : 27/27 (100%) | - (Backend): Customer 정산 - (Front) 번역 작업 - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) - 테스트및 버그 수정
ISSUE | 안드로이드, IOS심사를 11/01이후 시작합니다. 심사 승인히 별도 보고 드리겠습니다.

## 19W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - (Backend): Customer 정산(10%) - (Front) 번역 작업 (90%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) - 버그 수정 : 27/27 (100%) | - (Backend): Customer 정산(15%) - (Front) 번역 작업 (92%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) - (APP) 시스템 히스토리 뒤로가기 (100%) - 버그 수정 : 16/16 (100%) | - (Backend): Customer 정산(20%) - (Front) 번역 작업 (92%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) - 버그 수정 : 27/27 (100%)
ISSUE | * IOS 심사를 위한 SMS 인증 정보를 차주 월요일 11/06 PM 07시경에 요청 드릴예정입니다. * APP이 Ver 0.2에서 Ver.03으로 변경돼었습니다. - 뒤로가기 버튼 기능 추가

## 20W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - (Backend): Customer 정산(15%) - (Front) 번역 작업 (92%) - APP (IOS)(Andorid) (심사진행중) - (APP) 시스템 히스토리 뒤로가기 (100%) - 버그 수정 : 16/16 (100%) | - (Backend): Customer 정산(40%) - (Front) 번역 작업 (95%) - APP (Andorid) (심사) (100%) - APP (IOS) (심사) (진행중) - 버그 수정 : 17/17 (100%) - IOS심사를 위한 기능추가 : 회원탈퇴 (90%) | - (Backend): Customer 정산 - (Front) 번역 작업 - APP (IOS) (심사) - 버그 수정 : 0/0 - IOS심사를 위한 기능추가 : 회원탈퇴
ISSUE | * Android 심사를 통과했습니다. * IOS 심사에 누락되었습니다. : 사유 : 회원탈퇴 기능 필요

## 21W
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - (Backend): Customer 정산(40%) - (Front) 번역 작업 (95%) - APP (Andorid) (심사) (100%) - APP (IOS) (심사) (진행중) - 버그 수정 : 17/17 (100%) - IOS심사를 위한 기능추가 : 회원탈퇴 (90%) | - (Backend): Customer 정산(90%) - (Front) 번역 작업 (96%) - APP (IOS) (심사) (재심사 진행중) - 버그 수정 : 5/5 (100%) - IOS심사를 위한 기능추가 : 회원탈퇴 (100%) : 검색엔진 속도개선 (100%) : SMS가용 이메일 (100%) | - (Backend): Customer 정산 - (Front) 번역 작업 - APP (IOS) (심사) - 버그 수정 - IOS심사를 위한 기능추가 - 데이타 이전 (고객) - 데이타 이전 (상품) - 기본 사용법 문서화
ISSUE | * IOS 심사에 누락되었습니다. : 사유 : 테스트 아이디 요청, 및 검색엔진 속도 개선

## 22w
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - (Backend): Customer 정산(90%) - (Front) 번역 작업 (96%) - APP (IOS) (심사) (재심사 진행중) - 버그 수정 : 5/5 (100%) - IOS심사를 위한 기능추가 : 회원탈퇴 (100%) : 검색엔진 속도개선 (100%) : SMS가용 이메일 (100%) | - (Backend): Customer 정산(95%) - (Front) 번역 작업 (100%) - APP (IOS) (심사) (100%) - 버그 수정 3/3 (100%) - 관리자 권한 설정 (100%) - 기본 사용법 문서화 (10%) | - (Backend): Customer 정산 - 버그 수정 - 데이타 이전 (고객) - 데이타 이전 (상품) - 기본 사용법 문서화
ISSUE | * IOS 심사가 통과돼었습니다.

## 23w
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - (Backend): Customer 정산(95%) - (Front) 번역 작업 (100%) - APP (IOS) (심사) (100%) - 버그 수정 3/3 (100%) - 관리자 권한 설정 (100%) - 기본 사용법 문서화 (10%) | - (Backend): Customer 정산(100%) - 버그 수정 3/3 (100%) - 기본 사용법 문서화 (70%) | - (Backend): Customer 정산 (테스트) - 버그 수정 - 데이타 이전 (고객) - 데이타 이전 (상품) - 기본 사용법 문서화 - UAT
ISSUE | - UAT가 시작돼었습니다. 프로그램 테스트 진행하시며 이상 발견시 메일로 요청주시면 처리하겠습니다. - 기본 사용법 문서화가 70%진행돼었습니다. 완료된 문서만 일요일 저녁까지 메일로 발송하겠습니다. - 운영서버를 위해 서버호스팅업체 선택을 요청드립니다. : 별도의 선호하시는 업체가 없을경우 스마일서브(http://smileserv.com/) 클라우드 서버 호스팅을 제안드립니다. (가격이 타사비해 40%싸며 안정적인 호스팅제공 ) 제안드리는 서버스펙은 아래와 같습니다. (A) 최소사양: 4 rCore / 8 GB / 25 GB(SSD) 월5만원 (B) 권장사양: 8 rCore / 16 GB / 100 GB(SSD) 월10만 A,B 타입중 1개 선택후 https://www.iwinv.kr/server/server.html 에서 회원가입후 법인카드 등록후 연락주시면 운영서버 설치를 진행하겠습니다. 운영서버 설치는 최소 12/15일 까지는 선택하셔야 작업진행에 무리가 없습니다.

## 24w
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - (Backend): Customer 정산(100%) - 버그 수정 3/3 (100%) - 기본 사용법 문서화 (70%) | - 버그 수정 3/3 (100%) - 기본 사용법 문서화 (70%) - 가이드문서 교육 - 송장출력 멀티언어 지원(90%) - 정산 세금,검색어 변경(90%) | - 버그 수정 5/0 - 기본 사용법 문서화 - Product 서버 셋팅
ISSUE | - 기본 사용법 문서화는 차주 마감하겠습니다. - 송장출력 멀티언어 지원개발은 차주 수요일 까지 테스트까지 완료 됩니다. - 운영서버를 위해 서버호스팅업체 선택을 요청드립니다. : 별도의 선호하시는 업체가 없을경우 스마일서브(http://smileserv.com/) 클라우드 서버 호스팅을 제안드립니다. (가격이 타사비해 40%싸며 안정적인 호스팅제공 ) 제안드리는 서버스펙은 아래와 같습니다. (A) 최소사양: 4 rCore / 8 GB / 25 GB(SSD) 월5만원 (B) 권장사양: 8 rCore / 16 GB / 100 GB(SSD) 월10만 A,B 타입중 1개 선택후 https://www.iwinv.kr/server/server.html 에서 회원가입후 법인카드 등록후 연락주시면 운영서버 설치를 진행하겠습니다. 운영서버 설치는 최소 12/15일 까지는 선택하셔야 작업진행에 무리가 없습니다.

## 25w
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - 버그 수정 3/3 (100%) - 기본 사용법 문서화 (70%) - 가이드문서 교육 - 송장출력 멀티언어 지원(90%) - 정산 세금,검색어 변경(90%) | - 버그 수정 4/4 (100%) - 기본 사용법 문서화(100%) - Product 서버 셋팅 - 서버셋팅 (1%) | - 버그 수정 3/0 - 운영서버 셋팅 - 운영서버 코드이전 - 상품 데이타 이전 - 관리자 이전 - PG 라이브 셋팅/TEST : 충돌체크후 롤백
ISSUE | - 서버셋팅 작업은 주말에 완료 하겠습니다. 가능하면 코드이전까지 처리하겠습니다.

## 26w
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - 버그 수정 4/4 (100%) - 기본 사용법 문서화(100%) - Product 서버 셋팅 - 서버셋팅 (1%) | - 버그 수정 5/5 (100%) - 운영서버 셋팅 (100%) - 운영서버 코드이전 (100%) - 상품 데이타 이전 (97%) - 관리자 이전 (100%) - 고객정보 이전(20%) | - 버그수정 1/0 - PG 라이브 TEST - 추가 웹사이트 셋팅 - 오픈시나리오 작성 - 추가 설정 체크 - 고객정보 이전
ISSUE | - APP 정책으로 오픈후 2주간 2개의 웹사이트로 운영하기로 협의하였습니다. : 앱: dalart.ok-sft.com : 웹: www.dalrat.com - 상품 데이타 작업이 진행중입니다. (운영서버) : 주말 일부 데이타 매뉴얼 작업이 진행됩니다. - 회원 데이타 작업이 진행중입니다.(개발서버) : 올드 데이타에 특수문자등이 사용되어 데이타 입력에 난항을 겪고 있습니다. 늦어도 차주 수요일 까지 마감됩니다.

## 27w
주간보고
구분 | 전주 | 금주 | 차주
Design | - | - | -
DEV | - 버그 수정 5/5 (100%) - 운영서버 셋팅 (100%) - 운영서버 코드이전 (100%) - 상품 데이타 이전 (97%) - 관리자 이전 (100%) - 고객정보 이전(20%) | - 버그 수정 2/2 (100%) - 오픈시나리오 작성(100%) : 관련 자료 전달 - PG 라이브 TEST (50%) : 가상계좌만 테스트 - 상품 데이타 이전 (100%) - 고객정보 이전(100%) | -
ISSUE | - 달랏의 내부교육문제로 오픈이 연기되었습니다. 12/13~12/14 - 금주 프로젝트 종료로 더이상 주간보고는 제출하지 않습니다. : 특이사항이나 이슈발생시 메일로 상시 보고 하겠습니다.